## Tabelle1
Nr. | Aufgabe | Soll (h) | Ist (h) | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-05 | 2024-05-07
Informationsbeschaffung
1 | Dokumente anlegen, strukturieren und sichern | 0.2 | 0.2 | bar: 2024-02-20
1.1 | Theorieeinlage | 1 | 1 | bar: 2024-02-20
1.2 | Aufgabenstellung analysieren | 0.3 | 0.3 | bar: 2024-02-20
Planung
2 | Zeitplan erstellen | 1 | 1 | bar: 2024-02-20
2.1 | Testfälle schreiben | 0.5 | 0.5 | bar: 2024-02-20
2.2 | UML Diagramm designen | 0.5 | 0.5 | bar: 2024-02-27
2.3 | Mockup erstellen | 2 | 2 | bar: 2024-02-27
Entscheidung
3 | Entscheidung fällen | 0.2 | 0.2
Realisierung
4 | Projekt Setup - GitHub, MongoDB | 1 | 1 | bar: 2024-02-27
4.1 | Angular 17, NodeJS | 1 | 1 | [13 empty] | Legende | bar: 2024-02-27
4.2 | Home Screen | 2 | 2 | [14 empty] | Soll | bar: 2024-03-05
4.3 | Login Screen + System | 4 | 4 | [14 empty] | Nicht erfüllt | bar: 2024-03-05 to 2024-03-14
4.4 | Blackjack game loop programmieren | 5 | 7 | [14 empty] | Erfüllt | bar: 2024-03-12 to 2024-03-14
4.5 | Slots Machines programmieren | 4 | 3 | bar: 2024-03-14 to 2024-03-26
4.6 | Styling | 2 | 2 | bar: 2024-03-26
Kontrolle
5 | Refactoring | 2 | bar: 2024-03-26
5.1 | Testing nach Kriterien | 2 | bar: 2024-04-02 to 2024-04-23; 2024-05-07
Auswertung
6 | Auswerten | 1 | bar: 2024-04-09 to 2024-04-23; 2024-05-05
6.1 | Schlusswort | 1 | bar: 2024-04-09 to 2024-04-23; 2024-05-07
6.2 | Kurzfassung | 1 | bar: 2024-04-09 to 2024-04-23; 2024-05-07
6.3 | Dokumentation | 4 | 4 | bar: 2024-03-26 to 2024-05-07
Sonstiges
7 | Arbeitsjournal | 2 | bar: 2024-04-23
7.1 | Expertenbesuch | 1 | bar: 2024-03-05; 2024-04-23
7.2 | Ungeplante Aufgaben | 1 | bar: 2024-04-23
7.3 | Abgabe | 1 | bar: 2024-04-30 to 2024-05-07
| Total | 40.7 | 29.7
Differenz