## Tabelle1
Nr. | Aufgabe | Soll (h) | Ist (h) | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07
Informationsbeschaffung
1 | Dokumente anlegen, strukturieren und sichern | 0.2 | 0.2 | bar: 2024-02-20
1.1 | Theorieeinlage | 1 | 1 | bar: 2024-02-20
1.2 | Aufgabenstellung analysieren | 0.3 | 0.3 | bar: 2024-02-20
Planung
2 | Zeitplan erstellen | 1 | 1 | bar: 2024-02-20
2.1 | Testfälle schreiben | 0.5 | 0.5 | bar: 2024-02-20
2.2 | UML Diagramm designen | 0.5
Entscheidung
3 | Entscheidung fällen | 0.2
Realisierung
4 | Projekt Setup - GitHub, MongoDB | 1
4.1 | Angular 17, NodeJS | 1 | [13 empty] | Legende
4.2 | Home Screen | 2 | [14 empty] | Soll
4.3 | Login Screen + System | 4 | [14 empty] | Ist
4.4 | Blackjack | 5 | [14 empty] | Doku
4.5 | Slots Machines | 4
4.6 | Styling | 2
Kontrolle
5 | Refactoring | 2
5.1 | Testing nach Kriterien | 2
Auswertung
6 | Auswerten | 1
6.1 | Schlusswort | 1
6.2 | Kurzfassung | 1
6.3 | Dokumentation abschliessen | 4
Sonstiges
7 | Arbeitsjournal | 4
7.1 | Expertenbesuch | 1
7.2 | Ungeplante Aufgaben | 1
7.3 | Abgabe | 1
| Total | 40.7
Differenz